阶段 0：需求分析与方案论证（约 1 周）

目标：把赛题拆成可落地的模块清单和接口约定，避免边写边返工。

具体做法：

列出模块划分：Cortex-M0、AHB→AXI 桥、AXI 互连+仲裁、AXI→APB 桥、81 阶 FIR、6 通道 DMA、SRAM/ROM、UART。

画系统框图，标清每个模块挂在 AXI/AHB/APB 哪条总线、谁是主谁是从。

定地址映射表（各外设基地址、大小）、中断向量分配（DMA/FIR 完成中断号）。

定各模块对外接口信号清单（先写 interface spec，再写 RTL）。

FIR 定点方案选型：直接型/转置型/对称型、流水线级数、位宽（系数 16bit、数据 16bit，算出累加位宽防止溢出）。

工具：

文档/框图：Typora 或 VS Code + Markdown、draw.io / PlantUML / PowerPoint

文献检索：ARM AMBA AXI/APB 规范 PDF（ARM 官网）、ARMv6-M Architecture Reference Manual（M0）、飞腾赛题原文

参考代码调研：OpenCores / GitHub（只看不抄，用于理解协议）

交付：系统架构图、模块接口规格表、地址/中断映射表、FIR 定点方案说明书。

阶段 1：81 阶 FIR 滤波器 RTL 设计（约 1.5 周）

目标：全硬件实现 81 阶可配系数 FIR，AXI 从设备，吞吐 ≥1 sample/cycle。

具体做法：

先用 MATLAB / Python（scipy.signal）设计滤波器、算出 81 个系数、生成 golden model（软件参考值），这是后面误差 <0.1% 比对的基准。

系数写入 ROM/RAM（支持 CPU 通过 AXI 下发系数）。

RTL 用 Verilog 写数据通路：延迟链 + 乘累加（MAC）。先用全并行或折叠结构保证 ≥1 sample/cycle，预留「对称系数优化 81→41 次乘加」的决赛改法。

外面包一层 AXI 从接口：接收配置、下发待滤波数据、回读结果；支持单拍 + INCR Burst。

用 golden model 做位级误差核对。

工具：

系数与参考模型：MATLAB 或 Python（numpy + scipy.signal.firwin）

RTL 编辑：VS Code（+ Verilog 插件，如 mshr-h verilog）

语法检查/仿真：Icarus Verilog（iverilog）、Verilator（可作 lint + 快速仿真）

波形：GTKWave / Surfer

交付：FIR RTL、系数文件、golden model、FIR 单元测试台。

阶段 2：AXI 互连 + 桥 + 仲裁（约 2 周，最难点）

目标：AXI 共享互连支持多主、单拍与 Burst(INCR)、仲裁无死锁；做 AHB→AXI 桥（接 M0）、AXI→APB 桥（接 UART）。

具体做法：

先实现 AXI 互连（Interconnect）：多主多从地址译码 + 交叉开关（crossbar 优于共享总线，决赛加分）。

写总线仲裁器（round-robin 或固定优先级+轮询），重点保证无死锁、支持 Burst 突发锁定。

AHB→AXI 桥：把 M0 的 AHB（AHB-Lite）主口翻译成 AXI，处理 5 拍流水、HSIZE 对齐、burst（你前几轮聊的 Word/HalfWord/Byte、地址对齐、INCR 地址递增正好用得上）。

AXI→APB 桥：AXI 从口转 APB，串化握手、无 Burst。

每个模块单独写 AXI 协议 checker（可用断言检查 AW/W/B/AR/R 通道时序合法性）。

工具：

RTL：VS Code + Icarus Verilog / Verilator

商用仿真（可选，协议波形更全）：VCS + Verdi、Questa/ModelSim、Xcelium

AXI VIP（强烈建议，自动做协议合规检查）：ARM AXI VIP、Synopsys/Siemens AXI Verification IP（若学校/EDA 有 License）

规范：AMBA AXI and APB Specification

交付：AXI interconnect、arbiter、AHB2AXI bridge、AXI2APB bridge + 各自 TB + 协议断言。

阶段 3：6 通道 DMA 控制器（约 1.5 周）

目标：6 通道独立 DMA（源/目的/长度各自配置），传输完成发中断，支持 AXI Burst；支持存储器↔FIR、存储器↔存储器、UART↔存储器。

具体做法：

每通道一套描述寄存器（源地址、目的地址、传输长度、控制、状态），CPU 通过 AXI/APB 配置。

DMA 作为 AXI 主设备，能发单拍与 INCR Burst 搬运数据。

通道间做内部仲裁；完成/错误分别产生中断。

预留链式传输（描述符链表，一通道完成自动触发下一通道）作为决赛创新。

工具：VS Code、Icarus Verilog/Verilator、GTKWave；协议同上（AXI VIP/checker）。

交付：DMA RTL + TB + 中断验证用例。

阶段 4：SoC 集成（Cortex-M0 + 存储 + UART）（约 1 周）

目标：把 M0、FIR、DMA、SRAM/ROM、UART 通过 AXI 互连拼成完整 SoC，跑通 UART 回显。

具体做法：

从 ARM 官网下载指定的 Cortex-M0 RTL 评估核（赛题给的地址），其 AHB 口接 AHB→AXI 桥。

例化片内 SRAM（指令+数据，AXI 从）、可选 ROM Boot（AXI 从）、UART（挂在 AXI→APB→APB 侧）。

按阶段 0 的地址映射连好 interconnect，统一时钟/复位。

先做「CPU 读写各外设寄存器」的冒烟测试，再跑 UART 回显 demo。

工具：

Cortex-M0 IP：ARM 免费评估核（赛题链接）

集成编辑：VS Code、商用 EDA 的 block diagram（若用 Pango/其它厂商工具）

仿真集成：iverilog/Verilator/VCS，顶层 testbench 挂 boot 代码

交付：完整 SoC RTL、顶层网表连接、UART 回显仿真通过记录。

阶段 5：单元验证 + 集成验证（贯穿各阶段，约 2 周）

目标：按赛题「三层验证」中的前两层——单元/模块验证 + 集成验证（不含 CPU 核）。

具体做法：

单元验证：每个 RTL 模块（FIR、各桥、arbiter、DMA、SRAM）各写一个 testbench，覆盖正常+边界（未对齐、跨边界、HREADY 等待、错误响应、Burst 各类型——即你前几轮问的覆盖率点）。

功能覆盖率：用 SystemVerilog covergroup/coverpoint 建模（burst 类型、HSIZE、HREADY、地址对齐、错误响应等），目标接近 100%；代码覆盖率用工具自动统计。

集成验证：写不含 CPU 的集成 TB，用仿真的 AXI master 模拟 CPU 行为，驱动 FIR+DMA+互连协同，检查数据通路端到端正确。

做覆盖率收敛（跑用例→看未覆盖 bin→补用例，迭代）。

工具：

仿真 + 覆盖率：VCS+Verdi + DVE/urg、Questa（原生支持 covergroup + 代码/功能覆盖率，最推荐）、Xcelium

开源方案：Verilator + cocotb（Python 写激励）、Icarus + GTKWave、surfer；功能覆盖率可用 SystemVerilog（Verilator 对 covergroup 支持有限，商用工具更全）

波形调试：Verdi / GTKWave / Surfer

交付：各模块 TB、集成 TB、覆盖率报告（代码+功能）、验证计划文档。

阶段 6：软硬件协同验证 / 系统测试（约 1.5 周）

目标：第三层验证——含 CPU 核，写 C 驱动完成：配置 FIR 系数、下发 DMA 任务、读取滤波结果，端到端跑通。

具体做法：

写 FIR/DMA/UART 的寄存器级 C 驱动（volatile 指针 + 位域）。

写主程序：CPU 把系数写进 FIR → 配置 DMA 搬数据到 FIR → 触发滤波 → DMA 搬结果回内存 → 比对 golden model（误差 <0.1%）→ UART 打印。

先在仿真里跑 C 代码（把编译出的 hex 加到 boot ROM），做软硬件协同仿真。

特权级/异常（DMA 完成中断的 ISR）也要覆盖——可复用你前几轮聊的 CONTROL 寄存器、中断处理知识。

工具：

编译：arm-none-eabi-gcc（GNU Arm 工具链）+ 链接脚本（.ld）+ Makefile / CMake

调试：GDB + OpenOCD（上板调试），仿真阶段可用 Verilator/VCS 加载 hex

比对：Python 脚本核对硬件结果与 scipy golden model

交付：C 驱动源码、测试主程序、link script、软硬件协同仿真通过记录、误差比对结果。

阶段 7：FPGA 综合、布局布线、时序收敛与上板（约 1.5 周）

目标：在紫光同创 Logos-2 PG2L100H 上综合、布局布线、时序收敛，主频 ≥25MHz（目标 50MHz），并演示 UART 回显 + FIR + DMA。

具体做法：

用紫光同创 PangoDesign（或等开发板对应厂商 EDA，如安路 Tang Dynasty / 高云 Gowin）综合 + 布局布线。

写管脚约束（.xdc/.cst）和时序约束（时钟 25/50MHz），看时序报告，必要时加流水/降负载让 setup/hold 收敛。

生成 bitstream 下载，板级演示：串口回显、FIR 滤波、DMA 搬运。

记录资源占用（LUT/FF/BRAM/DSP）——决赛要评。

工具：

FPGA EDA：紫光同创 PangoDesign（主用）/ 对应厂商工具（自准备）

约束与烧录：Pango 的约束文件 + 下载器（JTAG/USB）

观测：板载串口 + PC 串口助手；可用 SignalTap 类在线逻辑分析仪抓内部信号

时序报告分析：Pango Timing Report

交付：综合后网表、bitstream、时序收敛报告、资源占用报告、板级演示记录。

阶段 8：性能优化与架构创新（决赛，约 2 周）

目标：冲决赛四项性能指标（FIR 吞吐、DMA 带宽、CPU 主频、系统延迟）、降资源、做创新。

具体做法：

FIR 对称系数优化：81 阶 → 41 次乘加（h[n]=h[N-n]，先把对称项相加再乘），省 DSP、提吞吐。

DMA 链式传输：描述符链表，前通道完成自动触发下一通道，免 CPU 干预。

用交叉开关替代共享总线提升并发带宽；对关键路径再流水以提主频。

对比优化前后的吞吐/带宽/延迟/资源，形成数据表。

工具：MATLAB/Python（评估优化收益）、Pango（综合对比资源与时序）、商用仿真（回归不能破坏功能）、Vivado/竞品做同行对比（可选）。

交付：优化后 RTL、性能对比表、创新点说明、可选论文/专利材料。

阶段 9：交付文档、PPT 与视频（贯穿，最后集中，约 1 周）

目标：产出初赛/决赛要求的全部提交物。

具体做法与清单：

技术报告（Doc+PDF，≤80 页，封面后 1–2 页亮点预览）：系统工作原理与关键算法（FIR 数学建模）、体系结构设计（框图/模块划分/接口）、详细设计与实现、三层验证与分析。

源码压缩包：RTL + Testbench + C 驱动。

汇报/答辩 PPT（≤15 页）+ 讲解视频（mp4，8 min）。

演示视频（决赛，mp4，≤5 min，FPGA 现场功能演示）。

注意：所有文档/视频不得出现队伍单位、指导老师信息；计分项不得用开源代码。

工具：Word/WPS + LaTeX（报告，可选）、PowerPoint / Keynote / Marp（PPT）、OBS / EV录屏（录视频）、剪映 / Premiere（剪辑）、Visio/draw.io（架构图）。

交付：技术报告(Doc+PDF)、源码包、汇报PPT+8min视频、(决赛)演示视频+优化后代码。